## Original
# | Nombre del Caso de Uso | Complejidad
CU1
CU2
CU3
CU4
CU5
CU6
CU7
CU8
CU9
CU10
CU11
CU12
CU13
CU15
NOTA: NO modificar celdas sombreadas con gris
| Tipo de Casos de Uso | Peso | Número | Resultado
| Simple | 5
| Medio | 10
| Complejo | 15
UUCW=
| Tipo de Actores | Peso | Número | Resultado
| Sistema que interactúa mediante una interfaz (API) | 1
| Interacción con: un sistema mediante un protocolo como TCP/IP o persona en modo texto. | 2
| Persona interactuando con una GUI | 3
UAW=
UUCP = UAW + UUCW =
Factor Técnico | Restricción | Peso | Grado de Influencia | Factor calculado
T1 | Sistema distribuido | 2 |  |  |  | Descripcion | valor
T2 | Rendimiento o tiempo de respuesta | 1 |  |  |  | Irrelevante | 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 |  |  |  | medio | 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 |  |  |  | esencial | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1
T6 | Facilidad de instalación | 0.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5
T8 | Portabilidad | 2
T9 | Facilidad de cambio | 1
T10 | Concurrencia | 1
T11 | Características especiales de seguridad | 1
T12 | Provee acceso directo a terceras partes | 1
T13 | Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1
Total factor técnico=
TCF=0.6 + (0.01*Factor Total Técnico)=
Factor Am-biental | Descripción | Peso | Impacto percibido | Factor calculado
E1 | Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5
E2 | Personal tiempo parcial | -1
E3 | Capacidad del analista líder | 0.5 |  |  |  | 1 ) Significa que el factor tiene un fuerte impacto negativo para el proyecto
E4 | Experiencia en la aplicación | 0.5 |  |  |  | 3 ) medio
E5 | Experiencia en orientación a objetos | 1 |  |  |  | 5) Fuerte impacto positivo
E6 | Motivación | 1
E7 | Dificultad del lenguaje de programación | -1
E8 | Estabilidad de los requerimientos | 2
Total factor Ambiental=
ECF = 1.4 + (-0.03 * Factor Ambiental Total)=
UCP=UUCP*TCF*ECF=
| Total horas estimadas=UCP*PF= |  | (40% del esfuerzo total) |  | * 20
| Total de semanas = |  | (40% del esfuerzo total) |  | / 40
| Total de meses= |  | (40% del esfuerzo total) |  | / 4.0
| Meses totales = |  | (100% del esfuerzo total) |  | * 100 /40

## Proyecto
# | Nombre del Caso de Uso | Complejidad
CU1 | Cliente, Recepcionista, Administrador se logea | simple
CU2 | Cliente se registra | simple
CU3 | Cliente consulta producto | simple
CU4 | Cliente realiza pedido | simple
CU5 | Cliente modifica pedido | simple
CU6 | Cliente cancela pedido | simple
CU7 | Recepcionista registra pedido | simple
CU8 | Recepcionista modifica pedido | simple
CU9 | Recepcionista cancela pedido | simple
CU10 | Recepcionista consulta pedido | simple
CU11 | Recepcionista registra pago | simple
CU12 | Recepcionista consulta producto | simple
CU13 | Recepcionista consulta cliente | simple
CU15 | Administrador genera reporte de ventas | simple
NOTA: NO modificar celdas sombreadas con gris
| Tipo de Casos de Uso | Peso | Número | Resultado
| Simple | 5 | 15 | 75
| Medio | 10
| Complejo | 15
|  |  | UUCW= | 75
| Tipo de Actores | Peso | Número | Resultado
| Sistema que interactúa mediante una interfaz (API) | 1
| Interacción con: un sistema mediante un protocolo como TCP/IP o persona en modo texto. | 2
| Persona interactuando con una GUI | 3 | 3 | 9
|  |  | UAW= | 9
| UUCP = UAW + UUCW = | 84
Factor Técnico | Restricción | Peso | Grado de Influencia | Factor calculado
T1 | Sistema distribuido | 2 | 0 | 0 |  | Descripcion | valor
T2 | Rendimiento o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 |  | Irrelevante | 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 5 | 5 |  | medio | 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 |  | esencial | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 0 | 0
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 0 | 0
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 3 | 3
T11 | Características especiales de seguridad | 1 | 5 | 5
T12 | Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 3 | 3
T13 | Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
|  | Total factor técnico= |  | 34
| TCF=0.6 + (0.01*Factor Total Técnico)= | 0.94
Factor Am-biental | Descripción | Peso | Impacto percibido | Factor calculado
E1 | Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5
E2 | Personal tiempo parcial | -1 | 3 | -3
E3 | Capacidad del analista líder | 0.5 | 5 | 2.5 |  | 1 ) Significa que el factor tiene un fuerte impacto negativo para el proyecto
E4 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 |  | 3 ) medio
E5 | Experiencia en orientación a objetos | 1 | 3 | 3 |  | 5) Fuerte impacto positivo
E6 | Motivación | 1 | 5 | 5
E7 | Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
E8 | Estabilidad de los requerimientos | 2 | 5 | 10
Total factor Ambiental= |  |  |  | 20.5
ECF = 1.4 + (-0.03 * Factor Ambiental Total)= |  | 0.785
| UCP=UUCP*TCF*ECF= | 61.9836
| Total horas estimadas=UCP*PF= | 1239.6 | (40% del esfuerzo total) |  | * 20
| Total de semanas = | 30.9918 | (40% del esfuerzo total) |  | / 40
| Total de meses= | 7.7475 | (40% del esfuerzo total) |  | / 4.0
| Meses totales = | 20 | (100% del esfuerzo total) |  | * 100 /40

## Cajero
# | Nombre del Caso de Uso | Núm. De Clases | Núm. Transac. | Complejidad
CU1 | Sacar dinero |  |  | simple
CU2 | ingresar dinero |  |  | simple
CU3 | transferencia de cuenta |  |  | simple
CU4
CU5
CU6
CU7
CU8
CU9
CU10
CU11
CU12
CU13
CU15
NOTA: NO modificar celdas sombreadas con gris
| Tipo de Casos de Uso | Peso | Número | Resultado
| Simple | 5 | 3 | 15
| Medio | 10 | 0 | 0
| Complejo | 15 | 0 | 0
|  |  | UUCW= | 15
| Tipo de Actores | Peso | Número | Resultado
| Sistema que interactúa mediante una interfaz (API) | 1 | 0 | 0
| Interacción con: un sistema mediante un protocolo como TCP/IP o persona en modo texto. | 2 | 1 | 2
| Persona interactuando con una GUI | 3 | 1 | 3
|  |  | UAW= | 5
| UUCP = UAW + UUCW = | 20
Factor Técnico | Restricción | Peso | Grado de Influencia | Factor calculado
T1 | Sistema distribuido | 2 | 2 | 4 |  | Descripcion | valor
T2 | Rendimiento o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 |  | Irrelevante | 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 5 | 5 |  | medio | 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 |  | esencial | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 0 | 0
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 3 | 1.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 0 | 0
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Características especiales de seguridad | 1 | 5 | 5
T12 | Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 3 | 3
T13 | Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
|  |  | Total factor técnico= | 39
| TCF=0.6 + (0.01*Factor Total Técnico)= | 0.99
Factor Am-biental | Descripción | Peso | Impacto percibido | Factor calculado
E1 | Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5 | 5 | 2.5
E2 | Personal tiempo parcial | -1 | 3 | -3
E3 | Capacidad del analista líder | 0.5 | 5 | 2.5 |  | 1 ) Significa que el factor tiene un fuerte impacto negativo para el proyecto
E4 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 |  | 3 ) medio
E5 | Experiencia en orientación a objetos | 1 | 3 | 3 |  | 5) Fuerte impacto positivo
E6 | Motivación | 1 | 5 | 5
E7 | Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
E8 | Estabilidad de los requerimientos | 2 | 5 | 10
Total factor Ambiental= |  |  |  | 18.5
ECF = 1.4 + (-0.03 * Factor Ambiental Total)= |  | 0.845
| UCP=UUCP*TCF*ECF= | 16.731
| Total horas estimadas=UCP*PF= | 334.62 | (40% del esfuerzo total) |  | * 20
| Total de semanas = | 8.3655 | (40% del esfuerzo total) |  | / 40
| Total de meses= | 0.20914 | (40% del esfuerzo total) |  | / 40
| Meses totales = |  | (100% del esfuerzo total) |  | * 100 /40