## Hoja1
Modelo Yourdon
1) Modelo Ambiental | Fechas de Entrega | Semana |  |  | Calendario
* Declaración de propositos | 2015-03-06 | 1° Semana | Irving
*DFD de contexto |  |  | Brenda
* Lista de acontecimientos |  |  | Sealtiel
2) Modelo de Comportamiento
* DFD Nivel 0 | 2015-03-13 | 2° Semana | Sealtiel
* DFD Nivel 1 |  |  | Brenda | Irving
* Diagrama de Estructura | 2015-03-20 | 3° semana
* Diagrama de transicion de estados
3) Casos de prueba del sistema
* Dominio de cada variable | 2015-03-20
*Subdominio de cada variable
* Casos de prueba por funcion | 2015-03-27 | 4° Semana
* Modelo de implantacion del usuario
4) Metricas de analisis
* Puntos por función | 2015-03-27
* Metricas de Bang
5) Modelo de diseño
* Modelo del procesador | 2015-04-03 | 5° Semana
6) Modelo Implatancion del Usuario
* Diagrama de Estructura
* Pseudocódigo | 2015-04-10 | 6° Semana
* Plan de pruebas de integracion
7) Metricas de Diseño
* Complejidad Total | 2015-04-17 | 7° Semana
* Complejidad Relativa
8) Metricas de Módulos
* Código del módulo | 2015-04-24 | 8° Semana
* Complejidad ciclomatica | 2015-05-01 | 9° Semana
* Cohesión | 2015-05-08 | 10° Semana
* Acomplamiento
9) Pruebas de Unidad
* Establecer Dominios y Subdominio | 2015-05-15 | 11° Semana
* Plantear casos | 2015-05-22 | 12° Semana
* Unidad de pruebas | 2015-05-29 | 13° Semana