|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Identificador | Dependencia | Tiempo |
| Declaración de Propósitos | A1 |  | 2 |
| DFD de Contexto | A2 | A1 | 1 |
| Lista de acontecimientos | A3 | A2, A1 | 2 |
| DFD Nivel 0 | A4 | A3 | 3 |
| DFD Nivel 1 | A5 | A4 | 3 |
| Diagrama E-R | A6 | A4,A5 |  |
| Diagrama de Transición de estados | A7 | A6 | 2 |
| Casos de prueba (Dominio) | A8 | A7 | 2 |
| Casos de prueba (Subdominio) | A9 | A8 | 2 |
| Casos de prueba por función | A10 | A8,A9 | 2 |
| Modelo de implantación del usuario | A11 | A10 | 2 |
| Puntos por función | A12 | A10 | 2 |
| Métricas bang | A13 | A12 | 2 |
| Modelo de procesador | A14 | A13 | 3 |
| Diagrama de estructura | A15 | A14 | 3 |
| Pseudocódigo | A16 | A15 | 3 |
| Plan de pruebas de integración | A17 | A16 | 3 |
| Complejidad relativa | A18 | A17 | 3 |
| Complejidad total | A19 | A18 | 3 |
| Código del módulo | A20 | A11,A19 | 5 |
| Complejidad ciclomática | A20 | A11,A19 |  |
| Cohesión y acoplamiento | A20 | A11,A19 |  |
| Establecer dominios y subdominios | A20 | A11,A19 |  |
| Plantear casos | A20 | A11,A19 |  |
| Unidad de pruebas | A20 | A11,A19 |  |

# ANEXO 1 -> RUTA CRÍTICA

